## Feuil1
Tache |  | Personne |  | Temps estimé
Configuration VLAN |  | R |  | 8h
Mise en place VTP |  | R |  | 4h
Placement des équipements |  | D |  | 4h
VLSM |  | D |  | 1h
Configuration du STP |  | D |  | 4h
Configuration DHCP |  | R |  | 6h
Placement bornes Wifi |  | L |  | 2h
Config Bornes wifi |  | L |  | 4h
Pool NAT |  | R |  | 1h
Acceslist NAT |  | R |  | 1h
Mise en place |  | R |  | 2h
Sécuriser Switch |  | L |  | 1h
Sécuriser Router |  | L |  | 1h
Choix du protocole de routage |  | D |  | 2h
Config SSH |  | L |  | 4h
Config Intranet |  | L |  | 4h
Config mail |  | D |  | 4h
Config TFTP |  | R |  | 4h
Mise en place des imprimantes |  | D |  | 3h
Config HSRP |  | D |  | 4h
Mise en place du firewall |  | L |  | 4h
Maquette Finale |  | D & R |  | 4h
Devis |  | L |  | 2h
Choix des équipements |  | L |  | 2h
Dossier wifi |  | L |  | 4h
Bilan du rapport |  | D & R |  | 4h
Gestion de projet |  | D |  | 4h
Jeudi |  | Vendredi |  | Lundi |  | Mardi |  | Mercredi
Matin | Après midi | Matin | Après midi | Matin | Après midi | Matin | Après midi | Matin | Après midi
Mise en place VTP |  | Configuration VLAN | DHCP | NAT |  | TfTP |  | Maquette Final | Rapport
Placement des équipements | VLSM | Configuration STP | Routage | HSRP |  | Mail | Imprmante | Maquette Final | Rapport
Choix Wifi | Placement Wifi | Sécuriser équipements | Dossier wifi | Firewall | Choix équipements | Devis | SSH |  | Intranet